## 风险表
风险登记表
序号 | 风险描述 |  |  |  | 风险评估 |  |  |  | 风险情况 |  | 风险应对 |  |  |  |  | 备注
| 风险描述 | 风险的后果 | 风险的影响 | 主要生存阶段 | 可能性（概率） | 严重性 | 等级 | 风险类型 | 变化 | 状态 | 应对措施 | 负责人 | 应对时间 | 投入成本 | 风险结果
1 | 新科云复用率占比88% | 成本增加，进度延迟 | 成本,进度 | 开发阶段 | 很高80%～100% | 很高 大于30% | 25 | 技术风险 | 高风险 | 打开 |  |  | 2022-11-30 |  | 未发生
2 | 新冠疫情 | 项目延期 | 进度 | 设计阶段 | 很高80%～100% | 很高 大于30% | 25 | 不可控风险 | 高风险 | 关闭 |  |  |  |  | 已发生
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
严重性 |  | 很高 | 5 | 例进度延误大于30%或费用超支大于30% |  |  | 可能性 | 很高 | 5 | 发生机率为80%～100%
|  | 比较高 | 4 | 例进度延误20%-30%或费用超支大于20%～30% |  |  |  | 比较高 | 4 | 发生机率为60%～80%
|  | 中等 | 3 | 例进度延误低于20%或费用超支低于20% |  |  |  | 中等 | 3 | 发生机率为40%～60%
|  | 比较低 | 2 | 例进度延误低于10%或费用超支低于10% |  |  |  | 比较低 | 2 | 发生机率为20%～40%
|  | 低 | 1 | 例进度延误低于5%或费用超支低于5% |  |  |  | 很低 | 1 | 发生几率为0～20%
风险系数 = 严重性 * 可能性 |  |  | 可能性
|  |  | 很高 | 比较高 |  | 中等 | 比较低 | 很低
严重性 |  | 很高 | 25 | 20 |  | 15 | 10 | 5
|  | 比较高 | 20 | 16 |  | 12 | 8 | 4
|  | 中等 | 15 | 12 |  | 9 | 6 | 3
|  | 比较低 | 10 | 8 |  | 6 | 4 | 2
|  | 很低 | 5 | 4 |  | 3 | 2 | 1