## 需求跟踪矩阵
序号 | 场景标题 | 场景描述 | 需求类别 | 所属平台 | 所属模块 | 需求变更标识 | 需求优先级 | 当前状态 | 完成时间 | 所属项目
UR_0020 | 工单处理同时有两个人处理时只需要一个人处理就可以 | 工单两个人同时处理时，只需要一个人处理就可行，谁先开始就由谁去完成当前工单 | 合同外新需求 | 后台 | 运维中心-维修工单 | 原始 | P3 | 未开始
UR_0021 | 大屏音频报警 | 1：发生：告警发生的同时，报警器同步进行声音播放提示告警。2：解除：点击处理报警&转工单后，处理过程中解除声音提示。未处理返回告警依然进行声音提示。3：设备：电脑接音响播放，需对接音响播放接口。 | 合同内需求 | 厂区大屏 | 首页 | 原始 | P3 | 未开始
UR_0022 | 大屏报警数据 | 1：数据合并：同一条告警处理后，时限到了还继续报警，不要产生新告警推送，合并重复报警。2：数据展示：同一条告警多次触发后，显示触发次数即可。3：数据判断：通过原始数据是否改变，来判断是否是同个告警不断触发。4：现状痛点：同一个告警，多次触发后会形成很多记录，无法准确分辨是否是新告警，还是未处理完告警。 | 合同外新需求 | 厂区大屏 | 首页 | 原始 | P2 | 未开始
UR_0023 | 大屏工单指标 | 1：统计维度：处理率，未完成，已完成。2：已完成：所选时间段已完成工单数量。3：未完成：所选时间段未完成工单数量。4：处理率，已完成与未完成比值。4：现状痛点：目前只能看到总工单数，实际更关心已经完成数量与未完成数量，希望能更明确的展示出来。 | 合同内需求 | 厂区大屏 | 首页 | 原始 | P2 | 未开始
UR_0024 | 新-设备状态统计 | 1：位置合并：设备状态统计与托管设备统计合并。2：切换：默认3S进行轮转切换，鼠标悬浮进行停止，可点击进行设备状态和设备类型切换。3：现状痛点：原设备状态统计板块，放置碳价。 | 合同内需求 | 厂区大屏 | 首页 | 原始 | P2 | 未开始
UR_0025 | 能源流向图 | 1：流向图入口，点击大屏详细能源项，可展开能源流向详情。2：流向图展示数据：用能量，碳排放，国家标准，企业标准。(同比，环比)并列展示。3：流向细度：按用能支路查看流向时，数据需精确到具体设备。4：数据展示：在系统&支路末端展示用能设备名称，点击可穿透到详细站房，高亮选中用能设备，弹框展示所用能量，碳排放，国家标准，企业标准数据。5：现状痛点：只能看到总数值，并不知道数值的来源和组成部分，想要知道总数值是具体是有哪些数据构成的，最细到设备层。精确到每个设备的用能。 | 合同内需求 | 厂区大屏 | 首页 | 原始 | P0 | 已设计功能
UR_0026 | 移动端消息区分 | 报警消息与现有的消息拆分；报警消息可以根据部门或者区域查询；今日报警与历史报警区分开；现在的99+没有任何效果，无法查看；没有办法区分是什么报警，无法关注需要看的报警；运维人员便于只看当天的报警 | 合同外新需求 | 移动端 | 消息 | 原始 | P3 | 已设计功能
UR_0027 | 一个设备可以属于多个系统 | 配电房的电表，即属于配电房、又属于空压系统，统计的时候只能统计一个，不能根据不同维度进行统计。 | 合同内需求 | 后台 | 运维中心-设备台账 | 原始 | P2 | 未开始
UR_0028 | 新增进销存 | 进销存统计分析表，目前系统无法查看不同月份的分析报表 | 合同外新需求 | 后台 | 仓管中心-库存台账 | 原始 | P2 | 未开始
UR_0029 | 标准煤折算配置 | 配置不同种类能源的折算标煤、碳排放系数；可以配置不同能源的基础系数。 | 合同内需求 | 后台 | 基础管理-能源系数配置 | 原始 | P1 | 完成原型设计
UR_0030 | 园区计划用水、实际用水 | 超比例（如10%）预警罚款，根据趋势提前预警；超过了计划用水的百分比的时候就可以进行报警 | 合同内需求 | 后台 | 基础管理-计划用水管理 | 原始 | P1 | 完成原型设计
UR_0031 | 训练中心绑定设备 | 绑定多个设备进行匹配 | 合同内需求 | 后台 | 基础管理-训练中心 | 原始 | P3 | 已设计功能